PLAN DIXITAL

CEIP DOUCTOR SÚAREZ

[Versión 1.0_ xuño 2022]

Índice do Plan Dixital

1. Introdución
  1. Datos básicos do centro
  2. Contextualización do plan dixital no centro. Contribución ao Proxecto Educativo do Centro
  3. Breve xustificación do mesmo
  4. Proceso de elaboración

1. Situación de partida
  1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais
  2. Fontes empregadas para a análise DAFO
  3. Análise DAFO

1. Plan de Acción
  1. Obxectivos, indicadores e accións
  2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

1. Avaliación do PD
  1. Seguimento do Plan de Acción
  2. Propostas de mellora (revisión)

Difusión do PD

# Introdución
## Datos básicos do centro

Nome do centro:	CEIP Douctor Súarez.
Dirección:	Rúa das Escolas, 7. Fornelos de Montes. Pontevedra.
Teléfono:	886151241
Correo:	ceip.douctor.suarez@edu.xunta.es
Páxina web:	https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipdoutorsuarez/
Etapas educativas:	Educación Infantil y Educación Primaria.
Nº de alumnado:	65
Nº de profesorado:	10

## Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao Proxecto Educativo do Centro

CONTEXO SOCIOECOMÓMICO E SOCIOCULTURAL DEL CENTRO

O colexio CEIP Douctor Súarez é o único centro educativo de Fornelos de Montes, un concello eminentemente rural situado no extremo Nordeste da bisbarra de Vigo, cidade que dista a uns 30 km. O censo da poboación é de algo menos de 1800 habitantes. No concello residen moitísimos emigrantes retornados (case o 10% da poboación), e os seus habitantes traballan a maioría no sector servizos e sector secundario de zonas próximas como Redondela, Ponte Caldelas, Ponteareas, Vigo ou Pontevedra. Non hai agro nin sector primario destacable.
O alumnado vive disperso nalgunhas das 26 aldeas ou núcleos de poboacións principais nos 83, 1 km2 que ten o municipio. Acode diariamente ao centro, en coche ou, maioritariamente, nas dúas liñas de transporte máis un taxi que existe para conectar as sete parroquias de Fornelos co núcleo principal da poboación. Comentar que o axente de socialización máis importante para o discente é a escola. En moitos casos o alumnado vive en poboacións sen nenos ou nenas: por iso é tan importante coidar das relacións humanas que no centro se establecen e, consecuentemente, potencialas e enriquecelas é a nosa obriga.
É un concello de transición entre a costa e a montaña, e o máis interior da área metropolitana de viguesa, con clima chuvioso océanico húmido transitando cara o de montaña (e onde se rexistran as maiores precipitacións anuais de toda Galicia).
Hai pouquísima (case nula) actividade económica (ningunha empresa de máis de 5 traballadores), moitísimo paro ( o 5º concello de Galicia con peores datos), coa poboación moi avellentada e alta porcentaxe migratoria. Non hai ningún servizo de biblioteca pública, agás o colexio.
O centro educativo sitúase en A Igrexa, a parroquia que aglutina os poucos servizos que ten o concello: edificio consistorial, centro médico, estafeta de correos, entidade bancaria e a única zona comercial das sete parroquias: media ducia de comercios ao redor da Praza da Igrexa. Tamén moi cerca do colexio hai un edificio Multiusos, cun salón de actos e un equipamento escénico que ao colexio venlle ben para celebrar actos coas familias.
A nivel cultural, case non hai movemento asociativo e as actividades culturais son poucas e escasas. As comunidades de montes, algunha asociación vecinal, a banda e a escola de música e de gaitas, é prácticamente toda a oferta cultural. Desde este punto de vista, o colexio novamente é un elemento imprescindible para compesar esa carencia.
Porén, o concello ten grandes recursos naturais, paisaxístivos e de alto valor medioambiental, piar fundamental e gran oportunidade para fixar a poboación e ter esperanza no futuro: actividades acuáticas no encoro de Eiras, unha granxa escola e duas casas rurais ubicadas en Ventín e as Estacas son os recursos actuáis turísticos.
CONTRIBUCIÓN DO PD AO PROXECTO EDUCATIVO E RELACIÓN CON OUTROS PLANS E PROXECTOS DO CENTRO.
A aplicación das TIC ao traballo da aula convértese nunha peza clave na educación e formación das novas xeracións. A súa importancia social e o lugar preferente que ocupan xa na vida dos nenos e das nenas, fai que deban estar presentes nos centros educativos, de modo que aqueles adquiran os coñecementos e habilidades necesarias para abordar con garantía de éxito a súa utilización nos contornos de aprendizaxe, familiares e de lecer. Trátase de que o alumnado, ao rematar a escolarización obrigatoria, acade unha competencia dixital.

Polo tanto, as TIC convértense nun instrumento indispensable no noso centro educativo, tanto polas posibilidades que abre a súa utilización didáctica no proceso de ensino-aprendizaxe, como na mellora da xestión académica e dos recursos do centro.

Ademais, o centro está dando pasos para solicitar e estar inmerso en diferentes programas onde a competencia dixital e TIC son o alicerce principal: RADIO NA BIBLIO.

O plan de acción, recollido no apartado 3.1 do presente documento, será incorporado a Programación Xeral Anual do curso 22/23. Así pois, estes obxectivos serán obxecto de traballo para o vindeiro curso, segundo os parámetros que neste se recollen.

## Breve xustificación do mesmo
A creación deste documento está alicerzado na seguintes referencias legais:
Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132 da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación
- Disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de EI, EP, ESO e bacharelato no curso académico 2021-2022
- Disposición adicional terceira da Resolución do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP do sistema educativo no curso 2021- 2022
- Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022
## Proceso de elaboración
A liña de traballo sobre o PD está enmarcada no P2105176 do PFPP 2021/2022 36003388 dentro do itinerario Plan Dixital de centro. A continuación constituímos un pequeno grupo de traballo para elaborar este PD no que estivesen incluídos, ademais do equipo directivo, o coordinador TIC e tendo en conta as aportacións de tódolos membros do Claustro.
# Situación de partida
## Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais
Infraestrutura dixital do centro:
Conectividade á rede. No centro todas as aulas do edificio dispoñen, cando menos, dun punto de acceso á conexión cableada. Por outro lado a conexión á rede sen fíos, aínda que con boa velocidade, ás veces ten problemas de conectividade e vólvese inestable.
Equipamento dispoñible e identificación dos usos:

EQUIPAMENTO	Nº DE UNIDADES	USO
Aulas dixitalizadas (PDI e canón)	6	Docentes e alumnado
Portátiles	14 en uso e 3 avariados	Docentes
Ordenadores de sobremesa en aula	4	Docente e alumnado
Ordenadores de sobremesa en biblioteca	6	Alumnado
	1	Docente
Ordenadores de sobremesa	2	Equipo directivo
Tablets	6	Docentes e alumnado
Ipod	1	Docentes e alumnado
Ebooks	3	Alumnado
Beeboot	1	Docentes e alumnado
Escornabots	4	Docentes e alumnado

Servizos dixitais educativos empregados na actualidade:

  - Aula Virtual/ EVA: Todos os cursos do centro dispoñen deste recurso dixital que é empregado de xeito continuado no proceso ensinanza-aprendizaxe de 1º curso en diante. Nos demais cursos, pola idade do alumando, este recurso emprégase segundo considera a súa idoneidade o profesorado que imparte docencia nos mesmos.
  - ABALAR/PÁXINA WEB: Ambos recursos son empregados como ferramenta para informar ás familias sobre as diferentes novas e informacións que deben coñecer sobre o alumnado.

Xestión do mantemento do equipamento do centro:

- O equipamento do centro que conta coa maqueta Abalar do sistema operativo linux, fai o seu mantemento a UAC. Este servizo, en ocasións, tarda en arranxar as incidencias xeradas e listas de agarda para repoñer o material que non se pode amañar son demasiado longas, obrigando aos propios centros a ter que substituír o equipamento co orzamento propio.
- O equipamento que non é enviado pola Consellería é xestionado polo propio centro, ata onde chegan os coñecementos do Equipo TIC. As incidencias que non podemos amañar, son arranxadas por unha empresa externa que ten que costear o centro.

Enlaces a protocolos do centro relacionados coas TIC

PLAN DE CONTINXENCIA: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipdoutorsuarez/node/209
.
## Fontes empregadas para a análise DAFO
Para completar a análise DAFO, manexamos diferentes fontes de información a partires das cales fixemos unha reflexión. Son as seguintes:
Autoavaliación do informe SELFIE, tal como amosa a seguinte táboa
Areas	Grupos	Ensinanzas
		Primaria	ESO	Bacharelato	FP	Ed. Post sec.
A -Liderado	Equipo Direct.	2,8
	Profesorado	3,4
	Alumnado
B- Colaboración e redes	Equipo Direct.	2,8
	Profesorado	3
	Alumnado	4,3
C- Infraestruturas e Equipos	Equipo Direct.	3,2
	Profesorado	3,2
	Alumnado	4,4
D- Desenvolvemento profesional continuo	Equipo Direct.	4,7
	Profesorado	3,7
	Alumnado
E- Pedagoxía: / Apoio e Recursos	Equipo Direct.	3,2
	Profesorado	3,6
	Alumnado
F- Pedagoxía: / Implementación na aula	Equipo Direct.	3
	Profesorado	3,4
	Alumnado	4,1
G- Prácticas de avaliación	Equipo Direct.	3,4
	Profesorado	2,7
	Alumnado
H- Competencias dixitais do alumnado	Equipo Direct.	2,1
	Profesorado	2,8
	Alumnado	4,2

Test CDD

1.3. Participación segundo perfil do profesorado

	N.º profesorado que participa	N.º profesorado total	% participación
DEFINITIVO	3	6	50%
PROVISIONAL	3	3	100%
INTERINO	1	1	100%
SUBSTITUTO	3	4	75%
DESPRAZADO

2.1. Puntuación e nivel de competencia do centro
Puntuación media do test (sobre 192)	Nivel de competencia	Puntuación media do test en Galicia (sobre 192)	Nivel de competencia en Galicia
60,7%	Explorador/a (A2)	76,5%	Integrador/a (B1)

2.2. Puntuación e nivel de competencia por etapas

	Puntuación media do test (sobre 192)	Nivel de competencia	Puntuación media do test en Galicia (sobre 192)	Nivel de competencia en Galicia
INFANTIL	54	Explorador/a (A2)	68,2	Integrador/a (B1)
PRIMARIA	58,1	Explorador/a (A2)	77	Integrador/a (B1)

2.3. Distribución do profesorado por niveis

	Total profesorado no nivel de competencia	% de profesorado participante neste nivel
A1	1	10%
A2	5	50%
B1	4	40%
TOTAL	10	100%

Ademais de empregar a análise dos datos que reflexan estas táboas, o equipo de traballo encargado de elaborar o presente PD, reunímonos para poñer en común e reflexionar acerca de cal é a realidade do centro. Para isto empregamos directamente as táboas DAFO e, sobre cada categoría, cada quen achegou os seus pareceres baseándonos na experiencia dos últimos anos e o día a día na nosa escola.

## Análise DAFO
A partir do Informe SELFIE, TCDD e outras fontes, o centro xenerou unha análise DAFO que permite o coñecemento da realidade do centro no eido dixital e facilita a elaboración das liñas fundamentais do Plan Dixital en termos de obxectivos e accións a desenvolver.

INTERNOS		FORTALEZAS	DEBILIDADES
CATEGORÍAS	INFRAESTRUTURAS- EQUIPAMENTO	Dispositivos dixitais para o ensino. / O centro só emprega servizos dixitais corporativos. / Podese facer un seguimento das tarefas e actividades a través da aula virtual. / Nas aulas do centro hai equipamento informático mercado polo centro.
	PERSOAL DOCENTE	Necesidades de DPC. / Participación no DPC. / Recursos educativos en liña.
	PERSOAL NON DOCENTE
	ALUMNADO		Otorgar recoñecemento ó traballo dos demais. / Aprender a codificar o programar.
	FAMILIAS	Na casa non se precisa software de pago para a realización das actividades propostas dende o centro.
	OFERTA
	ORGANIZACIÓN / DO CENTRO	Podese atopar a información na web do centro. / Dende o centro promovese a participación en actividades formativas. / O centro difunde información de inetrese a traves dos servizos dexitais.	Estratexia dixital ten que mellorar. / Avaliación do progreso. / Traer o propio dispositivo. / Bibliotecas/repositorios en liña.

EXTERNOS		OPORTUNIDADES	AMEAZAS
CATEGORÍAS	ADMINISTRACIÓN / EDUCATIVA		Acceso a internet
	LEXISLACIÓN		Protección de datos
	CONTORNA
	ANPA	As familias chegan notificacións a traves de abalar movil
	OUTRAS ENTIDADES		Colaboracións

# Plan de Acción

Con independencia das necesidades ou propostas de mellora suxeridas, en cada curso escolar, para poder levar á práctica o Plan de Acción deberemos ter en conta os recursos materiais e humanos existentes no curso académico dentro do centro . Incidirase en obxectivos que supoñan unha mellora relativa do uso que se fai dos recursos dispoñibles, tendo en conta que o catálogo dos mesmos está en constante evolución.
## Obxectivos, indicadores e accións
Unha vez feita a análise DAFO do noso centro consideramos que as áreas sobre as que traballar a curto prazo, dentro do marco DigCompOrg, son os seguintes:
- Colaboración e redes (b)
- Pedagoxía, infraestrutura e equipamento (c)
- Desenvolvemento profesional continuo (d)
- Pedagoxía: implementación na aula (f)

Para traballar nestas áreas, marcaremos uns obxectivos, concretados nos indicadores de logro, ao longo do curso 2022/2023. Cabe sinalar que, os responsables encargados de poñer en marcha o traballo para alcanzar os obxectivos dentro de cada área, precisarán da colaboración por parte de toda a comunidade educativa (especialmente dos mestres/as que obteñan destino no cento no vindeiro curso), así como do equipamento e asesoramento prestados pola administración para dotar ao centro das ferramentas que precisa para lograr os obxectivos propostos.
Para cada obxectivo cumprimentarase unha táboa que recolle:
- Ata onde queremos chegar para cada un dos obxectivos e con que elementos. Esta información reportarana os indicadores e os seus valores de partida e de chegada.
- Determinar as accións para conseguir cada obxectivo, elixir os responsables das mesmas, acordar unha temporización e determinar os recursos necesarios.

## Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas
[Recomendacións para este apartado] Indicar:
Necesidades de mellora de infraestruturas tecnolóxicas, equipamento e servizos dixitais educativos, sendo preciso establecer en cada caso a finalidade para a que se precisan ditas melloras.
Ter presente na redacción deste apartado as indicacións establecidas no documento proporcionado por AMTEGA para a elaboración do Plan Dixital.

Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro CEIP Doutor Suarez
Área/s de mellora: Competencia dixital do profesorado
OBXECTIVO 1:	Mellorar a competencia dixital do profesorado, formanado o claustro sobre o uso das TIC (priorizando aula virtual, cisco webex e abalar)				Acadado
Responsable:	Coordinador TIC				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:	Porcentaxe de profesionais que participan no curso e adquiren coñecementos e habilidades.
Valor de partida:	- A maioria do profesorado chega o centro e non se sinte compotente no uso das TIC.
Valor previsto e data:	- 80 % do claustro participa no curso e adquire coñecementos			22-12-2022
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO1.1:- Formalizar a través CFR a formación mediante o Plan de formación permanente del profesorado do centro.	Coordinador de formación centro.	15-9-2022			Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.2: / - Realizar a formación dividida en 3 bloques (Abalar, cisco webex, aula virtual)	Coordinador de formación centro.	22-12-2022			Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.3: - Participación da gran parte do claustro do centro.	Profesorado inscrito no plan de formación.	22-9-2022			Realizada
					Aprazada
					Pendente

Área/s de mellora: Competencia dixital do profesorado
OBXECTIVO 2:	Promover a comunicación entre os titores e as familias mediante o uso da ferramenta Abalar				Acadado
Responsable:	Equipo directivo				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:	Porcentaxe de titores que realizan as comunicacións ás familias a través do sistema Abalar(Instrumento: Enquisa)
Valor de partida:	- 2/10 profesores
Valor previsto e data:	- 8/10 profesores
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO2.1: Crear unha formación dentro do PFPP encargado da formación e da mentorización sobre o programa Abalar	Coordinador TIC	1-10-2023	Biblioteca		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO2.2: Potenciar o uso de Abalar mediante o envío de notificacións periódicas	Persoas titoras	23-10-2023	Dispositivos mobiles		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO2.3: Fomentar a titorización entre iguais a hora de empregar a app. Abalar	Persoas titoras	23-10-2023	Dispositivos mobiles		Realizada
					Aprazada
					Pendente

Área/s de mellora: Competencia dixital do profesorado
OBXECTIVO 3:	Actualizar os dispositivos dixitais da biblioteca				Acadado
Responsable:	Equipo directivo				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:	Porcentaxe de equipos da biblioteca con hardware anterior a 2010 actualizados (Instrumento: Memoria TIC)
Valor de partida:	0% de equipos da biblioteca con hardware anterior a 2010 actualizados
Valor previsto e data:	60% de equipos con hardware anterior a 2010 actualizados
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO3.1: Determinar as necesidades de cada equipo informático da biblioteca	Persoa coordinadora das TIC	1-11-2022			Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO3.2: Solicitar e instalar os discos duros sólidos e a ampliación da memoria RAM dos equipos máis obsoletos.	Persoa coordinadora das TIC	21-11-2022			Realizada
					Aprazada
					Pendente
					Aprazada
					Pendente

Área/s de mellora: Competencia dixital do profesorado
OBXECTIVO 4:	Crear recursos dixitais para empregar na práctica docente na etapa de EP + EI				Acadado
Responsable:	Claustro				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:	Número de recursos dixitais creados polo profesorado participante no PFPP (Instrumento: lista de control dende o perfil de administrador, e profesorado participante no PFPP)
Valor de partida:	Non aplica (sen datos previos)
Valor previsto e data:	6 recursos dixitais creados por docente
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO4.1: Solicitar un PFPP cunha liña de creación de recursos dixitais	Persoa coordinadora das TIC	1-9-2022			Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO4.2: Crear recursos dixitais adaptados ao currículo de EP + EI	Profesorado	20-12-2022			Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO4.3: Publicar na aula virtual recursos dixitais adaptados ao currículo de EP + EI creados polo profesorado	Profesorado	23-6-2023			Realizada
					Aprazada
					Pendente

Área/s de mellora: Competencia dixital do profesorado
OBXECTIVO 5:	Promover o uso da Aula Virtual do centro por parte do alumnado				Acadado
Responsable:	Persoa coordinadora TIC				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO:	Nº de actividades levadas a cabo co alumnado na AV do centro por docente implicado (Instrumento de medida: lista de control aos docentes implicados)
Valor de partida:	Non aplica (sen datos previos)
Valor previsto e data:	6 actividades realizadas co alumnado na AV por docente implicado			23-6-2023
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO5.1: Crear os cursos, matricular ao profesorado e alumnado na AV do centro	Persoa coordinadora das TIC	1-10-2022			Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO5.2: Publicar as actividades nos cursos correspondentes da AV do centro	Profesorado da materia	20-12-2022	Actividades creadas		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO5.3: Crear un aula virtual da biblioteca onde todo o profesorado traballe de forma conxunta	Profesorado da materia	23-6-2023	Actividades publicadas na aula virtual		Realizada
					Aprazada
					Pendente

“Área/s de mellora”: Pedagoxía: apoios e recursos
OBXECTIVO 6:	Afianzar o emprego de ferramentas tecnolóxicas para a comunicación relativa ao centro educativo				Acadado
RESPONSABLE:	Persoa coordinadora TIC				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Número de comunicados nos que non se empregaron ferramentas tecnolóxicas
Valor de partida	Non aplica
Valor previsto e data	90% das comunicacións son empregando ferramentas tecnolóxicas			30/06/2023
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO6.1: Crear cursos para as familias que precisen recibir información de como traballar coas ferramentas tecnolóxicas do centro (Aula Virtual, Abalar e Cisco Webex). Sobre todo nas de nova incorporación ao centro.	Persoa coordinadora Tic	30/12/2023	Curso creado		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO6.2: Publicar na páxina web toda a información precisa relacionada co desenvolvemento do centro educativo.	Xefatura de estudios	Actualización no momento preciso da evolución da información.	Páxina web do centro		Realizada
					Aprazada
					Pendente

“Áreas de mellora”: Infraestructura e equipamento
7. OBXECTIVO:	Afianzar coñecementos dixitais e infraestructura nas familias do alumnado.				Acadado
RESPONSABLE:	Coordinador Equipo TIC				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Número de necesidades formativas dixitais das familias.
Valor de partida	Sen aplicar
Valor previsto e data	100% de peticións do total das familias, factibles de ser resoltas dende o centro.			Decembro 2023
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
A07.1: Creación da enquisa de necesidades de coñecemento e infraestrutura tecnolóxica.	Equipo TIC	30/09/22	Ferramenta informática para elaborar e compartir a enquisa		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A07.2: Difusión da enquisa entre as familias do alumnado.	Equipo TIC.	30/09/22	Xornada explicativa da enquisa a cumprimentar e difusión do acceso. / Sistema videoconferencia / aula virtual.		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A07.3: Análise do resultado das enquisas	Equipo directivo	30/12/22	Ferramenta informática para elaborar os resultados.		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A07.4: Proposta de actividades e solucións para as familias con necesidades.	Xefatura estudos	22/06/23	Tempo, equipamento, persoal cualificado, ...		Realizada
					Aprazada
					Pendente

Axuda para completar as táboas:
1. Establecer e numerar OBXECTIVOS “SMART” (que queremos conseguir). Recoméndase que estes obxectivos sexan:
  1. Específicos (Specific), é dicir, deben ser o máis concretos posible. A lectura do obxectivo por parte de calquera membro do claustro debe permitir comprender exactamente que se pretende facer e como;
  2. Medibles (Measurable), deben responder a metas cuantificables. Se o obxectivo non é medible, non poderemos saber cando foi acadado;
  3. Alcanzables (Achievable), é dicir, poden e deben ser ambiciosos, pero realistas;
  4. Relevante (Relevant), debemos formular obxectivos que conleven un beneficio importante para a organización educativa;
  5. Definidos no tempo (Time bound), isto facilitaranos identificar as distintas etapas e fitos que permitirán acadalos.
Para cada obxectivo se establecerá a persoa responsable do seu seguimento.
No conexto da avaliación do Plan, se reflictirá na propia táboa a consecución ou non do obxectivo en cuestión marcando a opción correspondente (Acadado ou Non acadado).
1. INDICADOR: Permitirán avaliar a consecución ou non dos obxectivos. Os indicadores deben ser claros e medibles, e respostar a escalas numéricas.
2. VALOR de PARTIDA: Debe ser o valor do indicador (claro e numérico) na situación inicial do centro.
3. VALOR PREVISTO: Cantidade numérica do indicador que queremos alcanzar. Establecerase a data límite para acadar dito valor.

ACCIÓNS A DESENVOLVER:
1. DESCRICIÓN: Establecer e numerar accións concretas e necesarias, para desenvolver o obxectivo (Para o obxectivo 1, a primeira acción nomearase AO1.1., a segunda AO1.2. e así sucesivamente).
2. RESPONSABLES: Persoa ou equipo de persoas implicadas que se responsabilizan da realización da acción.
3. DATA PREVISTA FIN: Data concreta na que está finalizaría a acción completamente.
4. RECURSOS NECESARIOS: Recursos que precisaremos para poder completar esa liña (equipamento, persoal, infraestruturas,...).
5. VALORACIÓN DA ACCIÓN: No contexto do seguimento do Plan de Acción é preciso valorar (mediante unha valoración sucinta) o logro de cada acción de mellora en función da temporalización prevista.
6. ESTADO: Permite reflictir de xeito rápido á hora de avaliar o Plan a situación de cada acción en relación co grao de desenvolvemento

# Avaliación do plan

O procedemento de seguimento do desenvolvemento do plan e da consecución de obxectivos, farase do seguinte xeito:
•Avaliación procesual por parte dos responsables de cada obxectivo, supervisado polo Equipo TIC, valorando e adaptando, se fose necesario, o cumprimento das accións a desenvolver de cada obxectivo nas datas previstas. Esta avaliación procesual farase ao remate de cada avaliación.
•Avaliación final levarase a cabo ao finalizar o curso académico nunha xuntanza entre o coordinador TIC e os responsables de cada obxectivo. Nesta, farase unha reflexión sobre o cumprimento dos obxectivos e resultados obtidos. Estes datos, recolleranse na memoria de fin de curso. Tamén se deixarán recollidas as propostas de mellora, así como esbozadas as liñas de traballo do plan de acción do ano seguinte.
# Difusión do plan

A difusión do presente Plan, para dalo a coñecer entre toda a comunidade educativa á que afecta, levarase a cabo mediante:
- Presentación no claustro de fin de curso, así como no primeiro do vindeiro curso académico, para que todo o profesorado coñeza cales son os obxectivos, liñas de traballo e responsabilidades que ten no Plan Dixital.
- Presentación e aprobación, se procede, por parte o Consello Escolar.
- Publicación, no apartado correspondente, na páxina web do centro para que poida ser consultado por toda a comunidade educativa.