PLAN DIXITAL

CEIP Plurilingüe Xulio Camba

[Versión 1.0_ xuño 2022]

Índice do Plan Dixital

1. Introdución
  1. Datos básicos do centro
  2. Contextualización do plan dixital no centro. Contribución ao Proxecto Educativo do Centro
  3. Breve xustificación do mesmo
  4. Proceso de elaboración
2. Situación de partida
  1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais
  2. Fontes empregadas para a análise DAFO
  3. Análise DAFO
3. Plan de Acción
  1. Obxectivos, indicadores e accións
  2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas
4. Avaliación do PD
  1. Seguimento do Plan de Acción
  2. Propostas de mellora (revisión)
5. Difusión do PD

# Introdución
## Datos básicos do centro
Nome: CEIP Plurilingüe Xulio Camba
Código: 36015792
CIF: Q8655068H
Dirección: rúa González Besada s/n (Pontevedra)
Teléfono: 886151885/ 886151884
Correo electrónico: ceip.xulio.camba@edu.xunta.gal
Web: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipxuliocamba/
O CEIP Plurilingüe Xulio Camba é un colexio público que imparte as ensinanzas de Educación Infantil e Educación Primaria. Está situado en Vilanova de Arousa e distribúese en dous edificios ben diferenciados e separados por uns 150 metros. Trátase dun colexio de liña dous, menos en 4º de Educación Infantil e 5º de Educación Primaria que conta cunha soa clase. Actualmente hai escolarizados 285 alumnos e alumnas.
O IES ao que está adscrito é o IES A Basella.
Dende o curso pasado o centro ten o recoñecemento de centro Plurilingüe. Así mesmo, contamos con E-dixgal e estamos dentro do PLAMBE pertencente a rede de Bibliotecas Escolares de Galicia. Entre os servizos ofertados ás familias contamos co Plan Madruga e o comedor, xestionados pola ANPA contando coa colaboración do Concello.
No relativo ao personal docente, o centro dispón do profesorado que corresponde por catálogo, polo tanto:
- 6 mestras de educación infantil (5 titoras e 1 apoio)
- 11 mestres de educación primaria (1 deles especialidade de francés)
- 2 mestres de Inglés
- 2 mestres de EF
- 1 mestre de música
- 1 mestra de relixión católica
- 3 mestras de PT (1 mestra da Aula específica)
- 2 mestras de AL (1 mestra da Aula Específica)
- 1 Xefa do Departamento de Orientación
O cadro do persoal non docente está composto por:
- 2 coidadoras a tempo completo
- 2 conserxes e 2 limpiadoras.
## Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao Proxecto Educativo do Centro
Vilanova de Arousa é unha vila dedicada maioritariamente a actividades relacionadas co mar (pesca, marisqueo, cultivo de mexillón...), así como a comercialización de produtos  procedentes do mar. Conta con varias conserveiras nos arredores do centro. Especialmente nos meses de verán experimenta un aumento da poboación debida á chegada de familias doutras provincias, para gozar das vacacións ou na procura de traballo. Polo que se observa un incremento da oferta turística.
Polo tanto, a maioría da poboación adícanse a actividades laborais repartidas do seguinte xeito:
- Sector primario, actividades relacionadas co mar (pesca, marisqueo, cultivo de mexillón...), agroalimentario e vitivinícola.
- Sector secundario, destaca a transformación e comercialización de productos procedentes do mar.
- Sector terciario, as actividades están relacionadas coa oferta turística da zona.
O nivel cultural, as familias presentan un nivel medio-baixo, sendo o Graduado Escolar ou títulos de Formación  Profesional as titulacións académicas maioritarias. Nos últimos anos obsérvanse máis familias con titulacións universitarias.
A poboación é maioritariamente castelán falante, amosando moitos prexuízos no emprego do galego e considerando este unha lingua inferior. Este dato repercute negativamente nos resultados académicos do alumnado, xa que presentan moitas dificultades na materia de lingua galega.
O concello conta con diversos recursos, destacando: 2 IES, 5CEIPs, unha escola infantil municipal, un centro de saúde, un gabinete de Servizos Sociais, unha biblioteca, un auditorio, varias instalacións deportivas (pavillón polideportivo municipal e campo de fútbol), un centro social, unha escola de música municipal, una praza de abastos e mercado semanal, entre outros.
Por outro lado, o Plan Dixital relaciónase con outros plans do centro, contribuíndo á mellora tecnolóxica en tódolos ámbitos. Así, estes plans son: o Proxecto Educativo, a Programación Xeral Anual, o Plan de Biblioteca, o Plan de Atención á Diversidade e o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega.
O Plan Dixital permitirá reforzar e/ou aumentar o uso dos recursos dixitais no centro e nas aulas, mellorando a competencia dixital dos docentes e do alumnado e potenciando a súa aprendizaxe. Dende fai anos, nos centros estase apostando  polo uso das novas tecnoloxías para aumentar a motivación do alumnado por aprender. De este xeito, na etapa de educación infantil e 1º e 2º de educación primaria, o alumnado emprega as pizarras dixitais. No caso de primaria empréganse tamén as pizarras dixitais e tablets. Máis concretamente en 5º e 6º de educación primaria, contamos con E-dixgal.
Ademáis, o Plan contribúe á Programación Xeral Anual do curso 2022/2023 de xeito que no centro empregamos a páxina web e a aula virtual para subir información, vídeos, materiais e recursos para ter actualizada á nosa Comunidade Educativa. Do mesmo xeito, tamén empregamos o correo, o whatsapp e Abalar para a comunicación coas familias ou outras utilidades, así como Xade para publicar información relevante do alumnado.
## Breve xustificación do mesmo
·Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132  da LO 2/2006, de 3 de maio, de Educación
·Disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de EI, EP, ESO e bacharelato no curso académico 2021-2022
·Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022
## Proceso de elaboración
O equipo TIC do centro está composto por 9 mestres representantes de todos os niveis educativos. Todos participamos no grupo de traballo dentro do PFPP sobre o Plan Dixital, que conta cunha duración de 20 horas de formación.
Para a elaboración do Plan Dixital contamos co asesoramento do ADIX adxudicaco ao centro. A coordinadora do equipo de dinamización do Plan Dixital reúniuse semanalmente co ADIX dende o mes de novembro e este foinos guiando na secuencia de traballo e na elaboración do documento de Plan Dixital.
Para chegar ao produto final, é dicir o Plan dixital, realizamos unha serie de pasos co obxectivo de conseguir toda a información interna e externa ao centro que precisábamos para a elaboración do documento. Comezamos coa análise dos datos obtidos do informe SELFIE e do informe do test CDD. Con estes dous documentos, elaboramos o informe DAFO valorando así as debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades dos aspectos internos e externos ao centro. Posteriormente cos datos obtidos destos tres informes, elaboramos o plan de acción como punto previo á elaboración do Plan Dixital. Finalmente, coa información obtida dos informes previos, do plan de acción e de valorar as necesidades dixitais do centro, redactamos o Plan Dixital.

# Situación de partida
## Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais
  Os dous edificios do CEIP Plurilingüe Xulio Camba contan con conectividade a internet por wifi e nalgúns espazos por cable, sen embargo nalgunhas estancias a conexión é moi débil e suele dar problemas.
A maioría das aulas teñen equipo informático de sobremesa, proxectos e encerado dixital, aínda que a mayoría teñen moitos anos e funcionan bastante mal. Na seguinte táboa recóllese o equipamento dispoñible actualmente no centro:
AULAS/ ESPAZOS	EQUIPAMENTO
COLEXIO NORTE
4º educación infantil	PC, encerado dixital, altavoces e proxector
5º educación infantil A e B	PC, portátil, 2 proxectores, encerado dixital e altavoces
6º educación infantil A e B	2 PC, 2 encerados dixitais e 2 proxectores
Aula de educación especial	Portátil, encerado dixital, proxector e altavoces
Pavillín	Portátil, proxector e altavoz
Biblioteca	PC e cañón
Sala de mestres	2 PC e altavoces
Conserxería	PC e 2 impresoras
COLEXIO SUR
1º educación primaria A e B	2 PC, encerado dixital, 2 proxectores e altavoces
2º educación primaria A e B	2 portátiles, 2 proxectores, 2 encerados dixitais e altavoces
3º educación primaria A e B	2 PC, 2 proxectores, 2 encerados dixitais e altavoces
4º educación primaria A e B	PC, portátil, 2 encerados dixitais, cañón, proxector e altavoces
5º educación primaria	Equipamento E-dixgal (Portátil, encerado dixital e carro de carga) e portátiles do alumnado
6º educación primaria A e B	Equipamento E-dixgal (Portátil, encerado dixital e carro de carga) e portátiles do alumnado
Aula de educación especial	Portátil e proxector
Biblioteca	PC, cañón, altavoces e lector de código de barras.
Sala de mestres	2 PC
DO	2 PC e impresora
Conserxería	2 impresoras
Dirección	2 PC

Na biblioteca hai un ordenador de sobremesa que é empregado polo equipo de biblioteca para a xestión do programa Meiga, para proxeccións na biblioteca…
A maiores, contamos con 24 tablets do programa Digicraft, 3 tablets de uso xenérico e 11 portátiles da Xunta para o alumnado.
En relación aos servizos dixitais educativos o centro emprega como medio de comunicación coas familias a páxina do centro, a aula virtual, E-dixgal (aulas de 5º e 6º de educación primaria) e Abalarmóbil. Tamén empregamos o correo electrónico do centro e outros correos creados polo profesorado a nivel titoría.
Na xestión do mantemento do equipamento do centro, éste non conta con ninguna empresa destinada ao mantemento. Ante calquera problema técnico o centro ponse en contacto coa UAC que toma nota da incidencia e intenta solucionar o problema. Cando algún equipo se estropea lévase a un técnico para o seu arranxo.
Cómpre dicir que a mayoría dos equipos son bastante antigos e o seu funcionamento é moi lento e inoperativo nas aulas.
Por outra banda, os enlaces aos protocolos relacionados coas TIC podemos atopalos na páxina web do centro: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipxuliocamba/
## Fontes empregadas para a análise DAFO
  SELFIE
Areas	Grupos	Ensinanzas
		Primaria	ESO	Bacharelato	FP	Ed. Post sec.
A -Liderado	Equipo Direct.	2,9
	Profesorado	3,4
	Alumnado
B- Colaboración e redes	Equipo Direct.	2,8
	Profesorado	3,1
	Alumnado	4
C- Infraestruturas e Equipos	Equipo Direct.	3,1
	Profesorado	3,2
	Alumnado	4,3
D- Desenvolvemento profesional continuo	Equipo Direct.	4
	Profesorado	4
	Alumnado
E- Pedagoxía: / Apoio e Recursos	Equipo Direct.	4,1
	Profesorado	3,8
	Alumnado
F- Pedagoxía: / Implementación na aula	Equipo Direct.	3,9
	Profesorado	3,3
	Alumnado	3,5
G- Prácticas de avaliación	Equipo Direct.	2,6
	Profesorado	2,9
	Alumnado
H- Competencias dixitais do alumnado	Equipo Direct.	3,1
	Profesorado	3,4
	Alumnado	3,8

TEST CDD

1.3. Participación segundo perfil do profesorado
	N.º profesorado que participa	N.º profesorado total	% participación
DEFINITIVO	21	23	91,30%
PROVISIONAL	2	2	100,00%
INTERINO	3	3	100,00%
SUBSTITUTO	1	2	50,00%
DESPRAZADO	1	1	100,00%

2.1. Puntuación e nivel de competencia do centro
Puntuación media do test (sobre 192)	Nivel de competencia	Puntuación media do test en Galicia (sobre 192)	Nivel de competencia en Galicia
75,30%	Integrador/a (B1)	76,40%	Integrador/a (B1)

2.2. Puntuación e nivel de competencia por etapas
	Puntuación media do test (sobre 192)	Nivel de competencia	Puntuación media do test en Galicia (sobre 192)	Nivel de competencia en Galicia
Inf.	70,5	Integrador/a (B1)	68,2	Integrador/a (B1)
Pri.	79,2	Integrador/a (B1)	77	Integrador/a (B1)

2.3. Distribución do profesorado por niveis
	Total profesorado no nivel de competencia	% de profesorado participante neste nivel
A1	1	3,60%
A2	9	32,10%
B1	11	39,30%
B2	6	21,40%
C1	1	3,60%
TOTAL	28	100,00%

## Análise DAFO

INTERNOS		FORTALEZAS	DEBILIDADES
CATEGORÍAS	INFRAESTRUTURAS- EQUIPAMENTO	1. O centro conta con dispositivos dixitais que o alumnado pode emprega.	1. Non se contempla que o alumnado traía os seus propios dispositivos portátiles e poida utilizalos durante as clases.
	PERSOAL DOCENTE	1. Coñecemento das normas sobre os dereitos de autor e licenzas de uso. / 2. Búsqueda e uso de recursos dixitais para reforzar a labor da ensinanza. / 3. Emprego das tecnoloxías para adaptar a ensinanza as necesidades individuais.	1.Insuficiente tempo para explorar a ensinanza dixital. / 2. Escaso uso de entornos virtuais de aprendizaxe.
	PERSOAL NON DOCENTE	1. Uso das tecnoloxías por parte da auxiliar de conversa.
	ALUMNADO	1.O alumnado ten un comportamento seguro e responsable co uso de internet.	1.O alumnado ten dificultades para codificar, programar ou resolver problemas técnicos que xorden ao utilizar tecnoloxías dixitais.
	FAMILIAS
	OFERTA	1.Proxecto E-dixgal.
	ORGANIZACIÓN / DO CENTRO	1.Debátese sobre as ventaxas e desventaxas das tecnoloxías dixitais. / 2. Participación en cursos de formación. / 3. O centro emprega servizos dixitais educativos corporativos para difundir información.	1.Escasa colaboración con outras organización. / 2. Insuficiente uso das tecnoloxías dixitais para que o alumnado autoreflexione sobre a súa aprendizaxe. / 3. Falta de estratexia dixital.

EXTERNOS		OPORTUNIDADES	AMEAZAS
CATEGORÍAS	ADMINISTRACIÓN / EDUCATIVA	1.A administración está apostando polo cambio tecnolóxico	1.Equipo dixital obsoleto e insuficiente. / 2. Escasa conectividade. / 3. Exceso de burocracia. / 4. Insuficiente achega económica que recibe o centro
	LEXISLACIÓN		1.Continuos cambios lexislativos.
	CONTORNA	1. Colaboración coa familia.	1.Falta de coñecemento dixital. / 2. Condición socioeconómica da contorna.
	ANPA	1.Participación da ANPA a través de actividades de formación para o alumnado.
	OUTRAS ENTIDADES
	ALUMNADO		1. Limitado o acceso do alumnado a dispositivos fóra do centro educativo.

# Plan de Acción
## Obxectivos, indicadores e accións
Para a elaboración do Plan de Acción tívose en conta a información recollida no informe DAFO, que se realizou trala análise da situación do centro a través do informe SELFIE. A secuencia a seguir foi:
En primeiro lugar, fíxose unha valoración xeral do DAFO para observar calos son os nosos puntos fortes e débiles no ámbito dixital.
En segundo lugar, centrámonos nos puntos débiles e analizamos as debilidades e ameazas para saber cales son as nosas liñas fundamentais a seguir.
En terceiro lugar, seleccionamos varias debilidades e ameazas e elaboramos 3 obxectivos que nos pareceron primordiais para conseguir unha transformación dixital da nosa Comunidade Educativa, de cara ao curso 2022-2023.
Polo tanto os tres obxectivos seleccionados, xunto coas áreas de mellora son:
1.      Incrementar o nº de profesorado que emprega entornos virtuais de aprendizaxe, vinculado a área mellora de pedagoxía, apoios e recursos.
2. Iniciar ao alumnado nas destrezas dixitais básicas, relacionado coa área de mellora de competencia dixital do alumnado.
3. Actualizar e renovar os dispositivos dixitais do centro, vinculado á área de mellora de infraestructuras e equipamento.
Con estes tres obxectivos preténdese mellorar a competencia dixital da comunidade educativa, aumentar o uso das tecnoloxías dixitais e integralas no proceso de ensino-aprendizaxe, transformar o centro nunha organización dixitalmente competente e dotalo de equipamento dixital en plenas condicións para mellorar a aprendizaxe do noso alumnado.
En este sentido, seleccionáronse unha serie de accións para a consecución de cada obxectivo, ademais de escoller os responsables das mesmas, os recursos necesarios para tal acción e acordouse unha temporalización, tal e como se recollen nas táboas que se mostran a continuación:

“Área/s de mellora”: Pedagoxía: apoios e recursos
OBXECTIVO 1 (1):	Incrementar o nº de profesorado que emprega entornos virtuais de aprendizaxe				Acadado
RESPONSABLE:	Claustro				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2)	Nº de mestres que empregan entornos virtuais de aprendizaxe no curso 2022/2023
Valor de partida (3)	4 mestres empregan entornos virtuais de aprendizaxe
Valor previsto e data (4)	12 mestres empregan entornos virtuais de aprendizaxe			Xuño de 2023
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN (5)	RESPONSABLES (6)	DATA PREVISTA FIN (7)	RECURSOS NECESARIOS (8)	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)	ESTADO (10)
AO1.1: Creación de grupos de traballo.	Xefe de estudos	22/12/2022	Ferramentas dixitais: aula virtual, pizarra dixital, etc. / Videoconferencias, vídeos, talleres		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.2: Formar ao profesorado no manexo das plataformas Moodle e en recursos externos.	Persoa coordinadora TIC e Edixgal / Claustro / Grupo de traballo	22/12/2022	Ferramentas dixitais: aula virtual, pizarra dixital, etc. / Relatores / Videoconferencias, talleres, vídeos etc.		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.3: Implementación dos recursos e actividades na aula	Persoa coordinadora TIC e Edixgal / Claustro / Grupo de traballo	2º e 3º trimestre	Ferramentas dixitais: aula virtual, pizarra dixital / Talleres		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.4: Seguimento e avaliación	Persoa coordinadora TIC e Edixgal / Claustro / Grupo de traballo	2º e 3º trimestre	Ferramentas dixitais: aula virtual, pizarra dixital / Talleres		Realizada
					Aprazada
					Pendente

“Área/s de mellora”: Competencia dixital do alumnado
OBXECTIVO 2 (1):	Iniciar ao alumnado nas destrezas dixitais básicas				Acadado
RESPONSABLE:	Equipo directivo e claustro				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2)	Adquirir destrezas dixitais básicas que lle permitan o manexo do ordenador
Valor de partida (3)	10% do alumnado que adquire destrezas dixitais
Valor previsto e data (4)	50% do alumnado que adquire destrezas dixitais			Xuño 2023
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN (5)	RESPONSABLES (6)	DATA PREVISTA FIN (7)	RECURSOS NECESARIOS (8)	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)	ESTADO (10)
AO2.1: Ensinar a manexar os elementos básicos do ordenador (rato, teclado, pantalla), navegar por internet, maqueta Abalar e Edixgal (infantil e primaria)	Equipo TIC / Persoa coordinadora TIC e Edixgal / Claustro	22/12/2022	Equipos informáticos		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO2.2: Ensinar a elaborar recursos dixitais (primaria)	Equipo TIC / Persoa coordinadora TIC e Edixgal / Claustro	15/06/2023	Ferramentas dixitais / Equipos informáticos		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A02.3: Seguimento e avaliación	Equipo TIC / Persoa coordinadora TIC e Edixgal / Claustro	15/06/2023	Ferramentas fixitais / Equipos informáticos		Realizada
					Aprazada
					Pendente

“Área/s de mellora”: Infraestructuras e equipamento
OBXECTIVO 3 (1):	Actualizar e renovar os dispositivos dixitais do centro				Acadado
RESPONSABLE:	Persoa coordinadora das TIC				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO (2)	Porcentaxe de equipos con hardware anterior a 2014 actualizados
Valor de partida (3)	10% de equipos con hardware anterior a 2014 actualizados
Valor previsto e data (4)	75% de equipos con hardware anterior a 2014 actualizados			15/12/2022
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN (5)	RESPONSABLES (6)	DATA PREVISTA FIN (7)	RECURSOS NECESARIOS (8)	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN (9)	ESTADO (10)
AO3.1: Determinar as necesidades dos equipos	Persoa coordinadora das TIC	1/11/2022			Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO3.2: Solicitar a actualización e renovación dos dispositivos dixitais	Persoa coordinadora das TIC / Dirección	15/12/2022			Realizada
					Aprazada
					Pendente

# 3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas
1. Mellorar a conectividade a internet, para permitir un uso continuado e sen paróns dos recursos dixitais.
2.  Actualizar ou renovar o equipamento tecnolóxico obsoleto, como ordenadores ou pizarras dixitais. Non permiten manter o ritmo da clase porque son antigos ou non están actualizados.
3. Monitores dixitais de 75 pulgadas e ordenadores actualizados para o profesorado, para facilitar a aprendizaxe do alumnado.
4. Unha aula de informática con ordenadores suficientes para que o alumnado poida aproveitar o espazo e os recursos para mellorar a súa competencia dixital.
# Avaliación do plan
A avaliación constitúe un elemento imprenscindible para a mellora da calidade do proceso educativo e de cada un dos seus elementos: só dende una reflexión crítica compartida polos integrantes da comunidade educativa sobre o desenvolvemento das actuacións levadas a cabo poden poñerse en marcha procesos de mellora fundamentados e enriquecedores.
A avaliación do Plan Dixital que realizará o equipo de dinamización será:
- Procesual: avaliarase o desenvolvemento do mesmo como mínimo unha vez ao trimestre. Valorarase o estado da execución das accións e analizaranse os posibles necesidades que poidan xurdir, como por exemplo a formación do profesorado ou dotación de material informático.
- Final: realizarase unha vez ao ano e valorarase o logro dos obxectivos establecidos, o grao de satisfacción da Comunidade Educativa e o grao de eficacia e participación, entre outros. Analizarase tamén as dificultades atopadas e propoñeranse aspectos a mellorar para o seguinte curso.
# Difusión do plan
O Plan Dixital difundirase á Comunidade Educativa a través da páxina web do centro. Ante calqueira actualización ou cambio do mesmo, volverase a subir e notificarase desta acción.