Área/s de mellora”:LIDERADO (A)
OBXECTIVO:	Mellorar a comunicación entre os titores, o profesorado (e o instituto) e as familias mediante o uso da ferramenta AbalarPro				Acadado
RESPONSABLE:	Coordinación PDC				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Porcentaxe de titores que realizan as comunicacións ás familias a través de AbalarPro. (instrumento: enquisa)
Valor de partida	0% dos titores
Valor previsto e data	80% dos titores			30/6/2023
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO1.1: Instalar a app Abalar móbil nos dispositivos móbiles das familias	Coordinadora PDC / Familias	20/12/2022	App Abalar móbil		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.2: Comunicar, por parte do centro, as novas por Abalar móbil ás familias.	Equipo Directivo / Coordinadora PDC	30/6/2023	Abalar móbil		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.3: Comunicar as novas por Abalar móbil por parte dos titores/as ás familias	Titores/as	30/6/2023	Abalar móbil		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.4:Formar ao profesorado no emprego de AbalarPro	Coordinadora PDC	20/12/2022	Curso creado na Aula Virtual do Centro / Dispositivos móbiles		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.5: Formar ás familias no emprego da aplicación de Abalar	Coordinadora PDC	20/12/2022	Dispositivos móbiles		Realizada
					Aprazada
					Pendente

“Área/s de mellora”: LIDERADO (A)
OBXECTIVO:	Mellorar a comunicación entre o profesorado do Centro mediante o uso da ferramenta AbalarPro				Acadado
RESPONSABLE:	Coordinación PDC				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Porcentaxe de profesores/as que realizan as comunicacións a través de AbalarPro. (instrumento: enquisa)
Valor de partida	0% do profesorado
Valor previsto e data	80% do profesorado			30/6/2023
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO1.1: Comunicar, por parte do Centro, as novas por AbalarPro	Coordinadora PDC	30/6/2023			Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.2: Comunicar as novas por AbalarPro entre profesorado	Profesorado / Coordinadora PDC	30/6/2023			Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.3:					Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.4:					Realizada
					Aprazada
					Pendente

“Área/s de mellora”: COLABORACIÓN E REDES (B)
OBXECTIVO:	Crear un banco de documentos do centro na Aula Virtual				Acadado
RESPONSABLE:	Coordinación PDC/				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Número de documentos do Centro subidos á Aula Virtual
Valor de partida	No existe un banco de documentos
Valor previsto e data	30 documentos do centro subidos á Aula Virtual			30/6/2023
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO1.1: Crear un curso na Aula Virtual	Coordinación PDC	20/12/2022	Aula Virtual		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.2: Crear un banco de documentos do Centro na Aula Virtual	Coordinación PDC	30/6/2023	Aula Virtual		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.3: Actualizar o Banco de documentos	Coordinación PDC	30/6/2023	Aula Virtual		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.4:					Realizada
					Aprazada
					Pendente

“Área/s de mellora”: COLABORACIÓN E REDES (B)
OBXECTIVO:	Colaborar con outras entidades para desenvolver a competencia dixital				Acadado
RESPONSABLE:	Vicedirección/orientadora				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Número de colaboracións con outras entidades (Instrumento: memoria anual)
Valor de partida	0 colaboracións (charlas, videochamadas, obradoiros)
Valor previsto e data	4 colaboracións (charlas, videochamadas, obradoiros)			30/6/2023
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO1.1: Solicitar as charlas do Plan Director da Garda Civil e Policía Nacional sobre “Novas Tecnoloxías”	Vicedirección / Coordinación PDC	30/6/2023			Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.2: Contactar con entidades para charlas	Vicedirección / Coordinación PDC	30/6/2023			Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.3:					Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.4:					Realizada
					Aprazada
					Pendente

“Área/s de mellora”: INFRAESTRUCTURAS E EQUIPAMENTO (C)
OBXECTIVO:	Equipar con equipos novos as aulas de informática				Acadado
RESPONSABLE:	Consellería de Educación				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Pocentaxe de equipos moi obsoletos, de máis de 14 anos, nas Aulas de Informática
Valor de partida	O 100% dos ordenadores das 2 aulas de Informática teñen máis de 14 anos.
Valor previsto e data	O 100% dos ordenadores das 2 aulas de Informática teñen menos de 14 anos.			20/12/2022
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO1.1:	Consellería de Educación	20/12/2022			Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.2:	Consellería de Educación	20/12/2022			Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.3:					Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.4:					Realizada
					Aprazada
					Pendente

“Área/s de mellora”: INFRAESTRUCTURAS E EQUIPAMENTO (C)
OBXECTIVO:	Equipar con 30 portátiles e un armario de carga móbil as aulas de 1º e 2º Bacharelato que non poden ter Edixgal				Acadado
RESPONSABLE:	Consellería de Educación				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Pocentaxe de equipos moi obsoletos, de máis de 14 anos, nas Aulas de Informática
Valor de partida	0 portátiles postos á disposición do alumnado de Bacharelato, 0 armarios de carga
Valor previsto e data	30 portátiles postos á disposición do alumnado de Bacharelato, 1 armario de carga			20/12/2022
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO1.1:	Consellería de Educación	20/12/2022			Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.2:	Consellería de Educación	20/12/2023			Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.3:					Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.4:					Realizada
					Aprazada
					Pendente

“Área/s de mellora”: DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL CONTINUO (D)
OBXECTIVO:	Formar ao profesorado sobre dixitalización para mellorar a súa capacitación.				Acadado
RESPONSABLE:	Coordinación TIC				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Número de microformacións realizadas ao longo do curso
Valor de partida	5 microformacións realizadas durante o curso escolar 2021-22
Valor previsto e data	Máis de 5 microformacións realizadas durante o curso escolar 2022-23			30/6/2023
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO1.1: Realizar un Plan de Formación PFPP sobre dixitalización	Cooordinación TIC	30/6/2023			Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.2: Realizar microformacións sobre dixitaliazación ao profesorado	Cooordinación TIC	30/6/2023			Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.3:					Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.4:					Realizada
					Aprazada
					Pendente

“Área/s de mellora”: PEDAGOXÍA: APOIO E RECURSOS (E)
OBXECTIVO:	Crear recursos dixitais para empregar na práctica docente na etapa de ESO				Acadado
RESPONSABLE:	Coordinación PDC				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Número de recursos creados polo profesorado participante no PFPP (Instrumento: Enquisa ao profesorado participante no PFPP)
Valor de partida	Non aplica (sen datos previos)
Valor previsto e data	5 recursos dixitais creados por docente			30/6/2023
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO1.1: Solicitar un PFPP unha liña de creación de recursos dixitais???????????	Equipo Directivo	30/12/2022			Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.2: Crear recursos dixitais adaptados á ESO	Profesorado / Cooordinación PDC	30/6/2023			Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.3: Publicar na Aula Virtual recursos dixitais adaptados ao currículo da ESO	Profesorado / Coordinación PDC	30/6/2023			Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.4:					Realizada
					Aprazada
					Pendente

“Área/s de mellora”: PEDAGOXÍA: APOIO E RECURSOS (E)
OBXECTIVO:	Promover o uso da Aula Virtual do Centro por parte do alumnado				Acadado
RESPONSABLE:	Coordinación TIC				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Número de actividades levadas a cabo co alumnado na AV do centro por docente implicado (Instrumento : Enquisa ao profesorado implicado)
Valor de partida	Non aplica (sen datos previos)
Valor previsto e data	5 actividades realizadas co alumnado na AV por docente implicado			30/6/2023
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO1.1: Crear os cuos e matricular ao profesorado e alumnado na AV d oCentro	Coordinación TIC	30/12/2022			Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.2: Publicar as actividades nos cursos correspondentes da AV do Centro	Profesorado / Cooordinación PDC	30/6/2023			Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.3: Traballar o alumnado nas actividades creadas	Profesorado	30/6/2023			Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.4:					Realizada
					Aprazada
					Pendente

“Área/s de mellora”: PEDAGOXÍA: IMPLEMENTACIÓN NA AULA (F)
OBXECTIVO:	Adaptar actividades de aprendizaxes dixitais ás necesidades do alumnado de incorporación tardía				Acadado
RESPONSABLE:	Coordinación PDC, Departamento de orientación				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Número de actividades adaptadas por materia ao remate do mes de incorporación ao centro do alumnado (Instrumento de medida; enquisa ao profesorado das materias implicadas)
Valor de partida	Non aplica (sen datos previos)
Valor previsto e data	3 actividades adaptadas en toda as materias implicadas.			Un mes despois da incorporación do alumno/a
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO1.1: Convocar reunión do departmento de orietnación para selección das competencias nas que se fará adaptación e as matrias implicadas	Orientadora	Na semana de incorporación do alumno/a ao centro	Expediente do alumno/a		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.2: convocar reunión do departmento de orientación co equipo docente para a selección de actividades ou contidos a adaptar.	Xefatura de Estudos	Semana seguinte á incorporación do alumno/a ao centro	Competencias seleccionadas na reunión anterior. / Programación das materias.		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.3: Adaptar os contidos á snecesidades	Profesorado responsable da materia	2 semanas despois da reunión previa AO1,2	Software específico para a adaptación		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.4: Implementar as adaptacións na aula virtual de cada materia	Profesorado responsable da materia	2 semanas despois da reunión previa AO1,2	Contidos/actividades adaptadas creados		Realizada
					Aprazada
					Pendente

“Área/s de mellora”: PRÁCTICAS DE AVALIACIÓN (G)
OBXECTIVO:	Empregar os libros de cualificación en contornas Moodle (item B1)				Acadado
RESPONSABLE:	Coordinación PDC				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Porcentaxe de cursos nos que se levou a cabo a cualificación de tarefas e probas de avaliación propostas a través da contorna Moodle (instrumento: cuestionario)
Valor de partida	1% dos cursos da aula virtual
Valor previsto e data	30% dos cursos da aula virtual			30/6/2023
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO1.1: Formar en avaliación e emprego do libro de cualificacións ao profesorado	Coordinación PDC	30/10/2022			Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.2: Crear categorías e subcategorías para a xestión das cualificacións	Profesorado / Cooordinación PDC	30/12/2022	Aula virtual		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.3: Incluír tarefas e probas / nas categorías e / subcategorías do libro de / cualificacións	Profesorado	30/12/2022	Aula virtual		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.4: Cualificar tarefas e / probas nas categorías e / subcategorías do libro de / cualificacións	Profesorado	30/12/2022	Aula virtual		Realizada
					Aprazada
					Pendente

“Área/s de mellora”: COMPETENCIAS DIXITAIS DO ALUMNADO (H)
OBXECTIVO:	Mellorar a formación dixital do alumnado (item: H7,H8,H10)				Acadado
RESPONSABLE:	Departamento de Tecnoloxía				Non acadado
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Porcentaxe de alumnos/as que foron á Aula de Informática (instrumento: libro de uso da aula de informática)
Valor de partida	Non aplica (sen datos previos)
Valor previsto e data	O 50% do alumnado vai ás Aulas de Informática polo menos 1 vez á semana.			30/6/2023
ACCIÓNS A DESENVOLVER
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO
AO1.1: Realizar unha formación previa e inicial ao alumnado sobre uso da Aula de Informática, dos equipos e da Aula Virtual	Departamento de Tecnoloxía	30/9/2022	Aula Virtual		Realizada
					Aprazada
					Pendente
AO1.2: Realizar microformacións específicas ao longo do curso ao alumnado	Departamento de Tecnoloxía	30/6/2023	Aula Virtual		Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.3:					Realizada
					Aprazada
					Pendente
A01.4:					Realizada
					Aprazada
					Pendente